## 课题一览
FinePartner(二期)课题管理表
|  | 信息 | [9 empty] | 对应
No. | 记录日期 | 标题 | 详细描述 | 来源 | 提出者 | 分类 | 优先度 | 影响 |  |  |  | 状态 |  | 讨论历史 | 对应方案 | 对应日 |  | 备注
[8 empty] | 范围 | 进度 | 成本 | 质量 |  | 对应人 |  |  | 预计对应完成日 | 实际对应完成日
1 | 2025-10-28 | 批量上传订单 | 批量上传订单时，若库存不足如何处理 参照详细内容：No.1 | AB | Tiny | 课题 | 中 | ⭕ |  |  |  | 进行中 | Tina&Bruce | 10.28 Tina&Bruce 首先是否允许批量多代理商下单，如允许 两个方案： 1.本次上传全部返回，报错信息：库存不足，请调整下单量后重新上传 2.提醒库存不足，确认是否要按顺序扣减
2 | 2025-10-30 | 多时区 | FTS APAC是一个多据点GLOBLE项目， 需要考虑不同时区对系统的影响 参照详细内容：No.2 | AB | Tiny | 课题 | 中 | ⭕ |  |  |  | 进行中 | Tina&Bruce

## No.1
订单流程：
ASIS
| GC流程 | TW用户日常
订单生产方法 | 网页下单，单个订单，上传只是订单明细 | -
库存检查扣除方式 | 订单在申请审批的时候检查库存 | 无检查或者人工查看
ORACLE订单生成方式 | 网页选择多个订单，生成FBDI，手工上传 | 手工做成FBDI
1.代理商直接下单目前GC流程合理的，但这种很少或者说不存在(所以该功能需要保留吗？存疑，倾向保留)
2.业代下单模式，TW是代理商多，订单多，单笔订单金额小，应该无法接受GC的流程，目前流程意味着成百倍增加工作量
3.实际需求不改变目前的工作模式，类FBDI模式直接上传多个生产订单模式
4.订单要能直接通过API传递到oracle
GC系统需要确认点：
订单编码GC和oracle是一致的吗？还是分别两个字段
问题点：
1.FBDI文件内容切割成多个订单的规则 (Tina)
APAC应该遵循oracle的原则
2.订单上传画面及流程(Tina,bruce)
多个订单是没法在既存画面显示，然后保存或者申请审批的，建议上传就是直接保存，让客户多做一步，选择多个订单进行申请审批（其实是免批准，主要是为了检查库存和扣除库存和订单推送ORACLE）
3.扣除规则，如果多个订单一起请求，订单优先级如何确定？(Tina)
4.API支持多个订单一起申请还是只支持单个订单(bruce，姜羽生)
5.根据4的答案我们可能还要考虑用什么模式推送oracle，单个订单还是多个订单(bruce)
6.数据校验就分成了两部分，上传文件内容校验和库存校验确认逻辑(Tina)
7.数据校验结果或者oracle推送结果如何在页面显示，包括后续处理方式(Tina,bruce)

## No.2
现状：
系统日期时间分为三类
A.画面日期（不带时分秒）
B.画面日期带时分秒
C.后台系统时间
其中，A和B代表的都是Local时间，C代表的是系统服务器时间
问题点：
①A和C原则上没问题，B目前的看到的影响范围比较小，只影响下单检查
②真正影响大是C转A的部分，比如订单日期
对应方案：
1.服务器到底用什么时区需要确定（影响将来偏移量和时区转换做法）？ (Jiang yusheng，Bruce，Tiny)
2.定时JOB相关调查（Jiang yusheng，Bruce）
3.类似订单下单日期相关，需要系统时间转成LOCAL时间（或者转完以后截取）的特殊项目，基本设计阶段需要标识 (Tina,Brunce)
后台存的是系统时间？多时区以后检索和页面显示都会有问题？ 如果把订单下单日期推送到oracle会不会有问题？极端情况下，10/31和11/1的差异会导致汇率有问题？
Cron表达式是否也会受到影响，假定我们有多个job代理商JOB？都是当地凌晨1点启动，Cron表达式还是一样的吗？还是可以多一个时区参数去控制？

## 选项
分类 | 课题 | 状态 | 未着手 | 重要度 | 高 | 优先度 | 高
| 新需求 |  | 进行中 |  | 中 |  | 中
| 风险 |  | 已解决 |  | 低 |  | 低
关闭
Pending